## план
Утверждаю
Отчет за первый квартал 2025 года по повышению доступности и качества условий оказания услуг, информирование граждан о правах в сфере здравоохранения по результатам проведенной в 2024 году независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись Дата
ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24"
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Перечень предоставляемых платных услуг | Мероприятие: Разработать и опубликовать подробный перечень платных услуг, включающий их описание, стоимость и порядок предоставления. Провести аудит существующих платных услуг. Создать единый документ с перечнем услуг, доступный на сайте организации и в печатном виде в местах информирования. Обеспечить регулярное обновление информации. | I кварта 2025 года | Шефер Д.С, начальник отдела маркетинга, Зайцева М.А, пресс-секретарь | Документ опубликован на сайте. - Печатные материалы размещены на стендах | выполнено - 09.01.2025
Правила подготовки диагностических исследований | Правила подготовки диагностических исследований Мероприятие: Разработать и внедрить четкие правила подготовки к диагностическим исследованиям. Создать инструкции для пациентов по подготовке к каждому виду исследований. Обеспечить доступность этих инструкций на сайте, в регистратуре и в кабинетах врачей. Провести обучение персонала по разъяснению правил пациентам. | I, II квартал 2025 года | Минейчева Н. И., заместитель главного врача по амбулаторной части | - Инструкции созданы - Проведено 3 тренинга для сотрудников. | - Инструкции созданы - 11.02.2025 - Проведено 3 тренинга для сотрудников, 12 .02., 19.02 и 03.03.
График работы и часы приёма медицинского работника | Мероприятие: Оптимизировать график работы и сделать его доступным для пациентов. Разместить актуальный график работы на сайте, в социальных сетях и на информационных стендах. Внедрить систему онлайн-записи с отображением доступного времени приёма. Обеспечить информирование пациентов об изменениях в графике. | I, II квартал 2025 года | Минейчева Н. И., заместитель главного врача по амбулаторной части | Система онлайн-записи тестируется
II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов
Наличие выделенныхстоянокдля автотранспортных средств инвалидов | Мероприятие: Разработать проект по организации выделенных парковочных мест для инвалидов. Определить места для парковки вблизи входов в здание. Установить соответствующие знаки и разметку. Обеспечить контроль за соблюдением правил парковки. | 2025 год | Ткачук Ж.Р., начальник хозяйственной службы | В процессе (II квартал 2025) - На согласовании 5 мест.
Дублирование для инвалидов по слуху из рениюзвуковой и зрительной информации | Мероприятие: Внедрить систему дублирования информации для инвалидов по слуху. Установить информационные табло с текстовым дублированием объявлений. Обеспечить наличие сурдопереводчиков или тифлосурдопереводчиков. | 2025 год | Ткачук Ж.Р., начальник хозяйственной службы, Минейчева Н. И., заместитель главного врача по амбулаторной части | В процессе (II квартал 2025)
Возможность предоставления инвалидам по слуху (слузу и зрению) услуг(сурдопереводчика)(тифлосурдопереводчика) | Мероприятие: Организовать доступность услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. Приобретение технических аудиопереводчиков. Заключить договоры с профессиональными переводчиками. Обеспечить возможность вызова переводчика по запросу пациента. Разместить информацию о доступности услуг на сайте и в регистратуре. | 2025 год | Минейчева Н. И., заместитель главного врача по амбулаторной части | II квартал 2025
Обеспечение туалетами для маломобильных граждан в поликлинике № 3 | Мероприятия по устранению недостатков: Проведение аудита доступности помещений Организовать проверку всех помещений поликлиник на соответствие требованиям доступности для маломобильных граждан (включая туалеты, входные группы, коридоры и т.д.). Привлечь экспертов по доступной среде для оценки текущей ситуации и разработки рекомендаций. Оборудование туалетов для маломобильных граждан Установить специализированные кабины для маломобильных пациентов, соответствующие нормам СНиП и СП (например, расширенные дверные проемы, поручни, кнопки вызова помощи). Обеспечить наличие свободного пространства для маневрирования колясок внутри туалетных комнат. | 2025 | Ткачук Ж.Р., начальник хозяйственной службы, Минейчева Н. И., заместитель главного врача по амбулаторной части | III квартал 2025
Доступность туалетов для маломобильных граждан в поликлинике № 2 | Обеспечить контроль за доступностью туалетов для маломобильных граждан | 2025 | Минейчева Н. И., заместитель главного врача по амбулаторной части
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг